## Jaana
Työaikaraportti
Ryhmä: | Ryhmä Mayhem
Henkilö: | Jaana Pusa
Pvm | Tunnit yhteensä | Kuvaus/Selite
2023-02-13 | 0.5 | Tuntiseurantapohja, backlogin pohtimista
2023-02-17 | 0.75 | Planning, dokumentaatio
2023-02-21 | 0.75 | Vaatimusmäärittelydok., luvut 1 ja 4
2023-02-22 | 0.25 | Vaatimusmäärittelydok., luvut 1 ja 4; ulkoasun pohtimista
2023-02-25 | 1.5 | Koodin ja luokkien suunnittelua ja testailua
2023-02-26 | 0.5 | Koodisuunnitelman muokkausta
2023-02-27 | 0.5 | Vaatimusmäärittely luku 7
2023-03-01 | 5 | CustomerWindow ja Customer-class toimintoja
2023-03-01 | 0.5 | Scrum daily, retro, review ja planning
Yhteensä | 10.25

## Jarno
Työaikaraportti
Ryhmä: | Ryhmä Mayhem
Henkilö: | Jarno Lehtinen
Pvm | Tunnit yhteensä | Kuvaus/Selite
2023-02-04 | 0.5 | Repon teko ja etuvalikon rakentelu
2023-02-16 | 1.5 | Repon teko ja projektin aloittelu
2023-02-17 | 0.5 | Projektin aloitus, vastuut
2023-02-21 | 0.5 | Vaatimusmäärittely tietokanta
2023-02-22 | 0.5 | Vaatimusmäärittely tietokanta
2023-02-23 | 1 | Palaverit, sprint,retro + muut
2023-02-24 | 0.75 | Visuaalinen ilme
2023-02-27 | 0.5 | Vaatimusmäärittely kohta 2 Yleiset
2023-03-01 | 0.5 | Sprint-planning, Retroplanning
2023-03-01 | 2.5 | Serviceview ja MainWindow
2023-03-02 | 4 | Pallvelutasot/kuukausihinnat
Yhteensä | 10

## Maarit
Työaikaraportti
Ryhmä: | Ryhmä Mayhem
Henkilö:
Pvm | Tunnit yhteensä | Kuvaus/Selite
Yhteensä | 0